Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами консолидированного бюджета Багаевского района»  на 2019 год по итогам 6 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия наступления контрольного события | Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей 01.07.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.07.2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала | Главный специалист Нерсесян О.А. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Багаевского района и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Багаевского района от 14.06.2019 № 516 «Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по росту доходного потенциала Багаевского района, оптимизации расходов бюджета Багаевского района и проведению взвешенной долговой политики до 2024 года». В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет (за исключением разовых поступлений) по итогам 6 месяцев 2019 года составил 104,2 процента к аналогичному периоду предыдущего года. В том числе по Багаевскому району темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов отчетного периода составил 105,8% Основными факторами, повлиявшими на увеличение поступлений, является рост поступлений за 6 месяцев 2019г. по сравнению с аналогичным периодом 2018г. по доходам от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации, по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, по НДФЛ, по доходам от платежей государственной пошлины, по земельному налогу с физических лиц. Рост поступлений по доходам от уплаты акцизов по сравнению с аналогичным периодом 2018г. составил + 1253,7 тыс. руб. Рост поступлений по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков по сравнению с аналогичным периодом 2018г. составил + 1147,7 тыс. руб. Основной причиной повлиявшей на увеличение поступлений в 1 полугодии 2019г. это заключение новых договоров аренды (12 договоров) с арендатором ООО «Агро Мелиоративная Группа» по 8 договорам оплаченная сумма задатка составил 80 % годовой стоимости договоров. Рост поступлений по НДФЛ связан с доведением минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года до 11280 руб. в месяц ( рост по сравнению с аналогичным периодом 2018г. составил + 391,8 тыс. руб. Рост поступлений государственной пошлины наблюдается по всем администраторам государственной пошлины. за исключением 902 администратора доходов -Администрации Багаевского рай (гос. пошлина за размещение рекламной конструкции ) и 321 администратора доходов Федеральная служба Государственной регистрации кадастра и картографии. Рост поступлений по гос. пошлине составил + 356,8 тыс. руб. Рост поступлений по налогу на имущество физических лиц связан с погашением недоимки прошлых лет физическими лицами (рост по налогу на имущество физических лиц составил + 314,8 тыс. руб.). Рост поступлений по земельному налогу с физических лиц связан с погашением недоимки прошлых лет (рост по земельному налогу с физических лиц +310,3 тыс. руб.). Недоимка в консолидированный бюджет области по состоянию на 01.06.2019 составила 41585,0 тыс. руб., рост недоимки на 3317,4 тыс. руб. с начала 2019 года. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) | Главный специалист Нерсесян О.А. | В соответствии с соглашением о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования, а также о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета бюджету Багаевского района №3 вд от 26.04.2019г. установлен порядок реализации мероприятий в котором рекомендовано оценку эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) предоставляемых органами местного самоуправления провести до 15 июля года предоставления дотации, соответственно указанное мероприятие будет проведено в 3 квартале 2019г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов районного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Калабина О.В Главный специалист Ермарченко Т.И. | Бюджет Багаевского района сформирован на основе 21 муниципальной программе Багаевского района. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2019 году 1148040,1 тыс. рублей. Доля расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 97,0 процента в общем объеме расходов консолидированного бюджета | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.4 | Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Багаевского района | Заведующий финансовым отделом Администрации Багаевского района Кондратьева Г.А. Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. | В целях обеспечения долгосрочного бюджетного планирования в Багаевском районе принято постановление Администрации Багаевского района от 28.02.2017 № 194 «Об утверждении бюджетного прогноза Багаевского района на период 2017-2028 годов» (в редакции № 263 от 26.03.2018г) |  | 28.02.2019 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Калабина О.В. Начальник сектора бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Власова И.И. Главный специалист Ермарченко Т.И. | - | - | - | 8318,7 | 3677,6 | 525,7 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. | Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района и органов местного самоуправления сельских поселений Багаевского района осуществляется согласно решению Собрания депутатов Багаевского района от 27.09.2007 №225 "О бюджетном процессе в Багаевском района" с изменениями и дополнениями и определяет порядком, установленным положением о межбюджетных отношениях, принятым решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 28 «О межбюджетных отношениях органов местного самоуправления муниципального района и сельских поселений, входящих в состав Багаевского района» (в редакции решения от 20.12.2017 № 88). | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Багаевского района | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Калабина О.В. Главный специалист Ермарченко Т.И. | Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Багаевского района в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2019 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2019 год | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8318,7 | 3677,6 | 525,7 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов районного бюджета и бюджетов сельских поселений | Заведующий финансовым отделом Администрации Багаевского района Кондратьева Г.А. Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Начальник сектора бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Власова И.И. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения районного бюджета осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Багаевского района от 16.02.2018 № 146 «О мерах по обеспечению исполнения районного бюджета» (в ред. от 08.02.2019 №116), приказами финансового отдела Администрации Багаевского района от 24.12.2015 № 42 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств районного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета)» и от 28.12.2015 № 49 «О порядке исполнения районного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита районного бюджета и порядке составления и ведения кассового плана районного бюджета», от 30.12.2016 №53 "О внесении изменений в приказ финансового отдела Администрации Багаевского района от 28.12.2015 №49" (в редакции от 22.08.2017 №15), от 27.05.2019 №10 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Багаевского района и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Багаевского района». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок получателями средств областного и районного бюджета | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. | Осуществление финансовым отделом Администрации Багаевского района контроля информации, определенной частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд »( Приказ финансового отдела Администрации Багаевского района от 30.12.2016 года № 46).Контролируемая информация осуществляется в ЕИС посредством информационного воздействия ЕИС с информационной системой в сфере закупок. В соответствии с приказом Финансового отдела Администрации Багаевского района №51 от 28.12.2015г осуществляется внутренний финансовый контроль финансового отдела Администрации Багаевского района на постоянной основе. Сектором внутреннего финансового контроля Администрации Багаевского района внутренний контроль осуществляется в соответствии с планом проверок, утвержденным №160 от 5.07.2019г «Об утверждении и внесении изменений в план проверок сектора муниципального финансового контроля на 2019 год по вопросу соблюдения законодательства в сфере размещения заказов для муниципальных нужд» | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами | Заведующий финансовым отделом Администрации Багаевского района Кондратьева Г.А. Ведущий специалист (АИС) Кияшко А.Н. | Работы по сопровождению программного обеспечения выполняются на постоянной основе в соответствии с рекомендациями и техническим сопровождением Министерства финансов РО | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 2.6 | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Багаевского района и Администрации сельских поселений для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрания депутатов проектов решений о бюджете Багаевского района и бюджетов сельских поселений | Заведующий финансовым отделом Администрации Багаевского района Кондратьева Г.А. Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П Главный специалист Ермарченко Т.И. | Проект решения «О бюджете Багаевского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» будет представлен в Администрацию Багаевского района для внесения в Собрание депутатов Багаевского района в порядке законодательной инициативы в сроки установленные постановлением Администрации Багаевского района № 530 от 19.06.2019 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Багаевского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». |  | До 30 октября 2019 года |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Багаевского района | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Багаевского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Заведующий финансовым отделом Администрации Багаевского района Кондратьева Г.А. Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. | По состоянию на 01.07.2019 муниципальный долг по бюджету Багаевского района отсутствует. Программа муниципальных заимствований не принята. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Багаевского района | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. | Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Багаевского района не запланированы, в связи с отсутствием муниципального долга. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 3.3 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Багаевского района о привлечении заемных средств | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. | Привлечение заемных средств в 2019 году не планируется. |  | 01.11.2019 | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 Содействие повышению качества управления муниципальными финансами сельских поселений, входящих в состав Багаевского района | Заведующий финансовым отделом Администрации Багаевского района Кондратьева Г.А. Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в сельских поселениях, входящих в состав Багаевского района | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. | В течение I полугодия 2019 года в соответствии с приказом финансового отдела Администрации Багаевского района от 28.08.2017 №19 "Об осуществлении мониторинга соблюдения сельскими поселениями условий предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета" осуществлялся контроль за соблюдением бюджетного законодательства при планировании и исполнении бюджетов. Осуществлена проверка проекта решения на внесение изменений в бюджет Ажиновского сельского поселения, как высокодотационного, с целью недопущения нарушений бюджетного законодательства. По итогам 2018 года согласно приказу финансового отдела Администрации Багаевского района от 07.02.2015 №7 О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях, входящих в состав Багаевского района" проведен мониторинг качества бюджетного процесса в сельских поселениях. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 Оценка качества управления муниципальными финансами в сельских поселениях | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. | В соответствии с приказом финансового отдела Администрации Багаевского района от 07.02.2015 №7 О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях, входящих в состав Багаевского района" финансовым отделом Администрации Багаевского района проведены мониторинг и оценка качества бюджетного процесса в сельских поселениях за 2018 год. Оценка проведена по 44 индикаторам. |  | 01.03.2019 | - | - | - |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3. Использование мер стимулирующего и ограничительного характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами сельских поселений | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. | Ежемесячно осуществляется мониторинг соблюдения норматива на содержание органов местного самоуправления и соблюдения бюджетного законодательства согласно приказу от 28.08.2017 №19 "Об осуществлении мониторинга соблюдения сельскими поселениями условий предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета". При определении оценки качества обязательно учитываются результаты соблюдения бюджетного законодательства. | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 4.4 | Контрольное событие программы Рейтинг сельских поселений по результатам проведения мониторинга качества управления бюджетным процессом за отчетный год | Заведующий финансовым отделом Администрации Багаевского района Кондратьева Г.А. Главный специалист Ермарченко Т.И. | По итогам проведенных мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом составлен рейтинг сельских поселений. По итогам 2018 года всем поселениям присвоена II степень качества управления бюджетным процессом. Наибольшее количество баллов набрало Ажиновское сельское поселение - 84,31; наименьшее - Манычское сельское поселение (72,94 балла). |  | 01.03.2019 |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 Поддержание устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений, входящих в состав Багаевского района | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Нерсесян О.А. Главный специалист Ермарченко Т.И | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав Багаевского района | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. | Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений осуществляется путем предоставления бюджетам поселений дотаций за счет районного бюджета. Распределение указанных дотаций производится в соответствии с единой методикой, утвержденной решением Собрания депутатов Багаевского района от 28.12.2016 № 28 «О межбюджетных отношениях органов местного самоуправления муниципального района и сельских поселений, входящих в состав Багаевского района» (в редакции от 20.12.2017 №88). В бюджете Багаевского района на 2019 год и плановый период 2020 и 20121 годов зарезервированы для предоставления бюджетам сельским поселений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 3000,0 тыс.руб. по результатам оценки сбалансированности бюджетов поселений в условиях завершения текущего финансового года. | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | - |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений, входящих в состав Багаевского района | Главный специалист Нерсесян О.А. Главный специалист Ермарченко Т.И. | В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов финансовым отделом Администрации Багаевского района ежемесячно проводится анализ обеспеченности бюджетов сельских поселений. По итогам исполнения I-го полугодия 2019 года обеспечена сбалансированность бюджетов в полном объеме. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3 Предоставление бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений, входящих в состав Багаевского района | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. | По итогам исполнения бюджетов сельских поселений за I полугодие 2019 года достигнута сбалансированность бюджетов сельских поселений, в итоге рассмотрение вопроса о предоставлении кредитов сельским поселениям не требуется. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 5.4 | Контрольное событие программы Представление в полном объеме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав Багаевского района, иных межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов в соответствии с утвержденным порядком | Заведующий финансовым отделом Администрации Багаевского района Кондратьева Г.А. Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. | Средства районного бюджета на предоставление дотации, на выравнивание бюджетной обеспеченности, или на оказание финансовой помощи с целью недопущения просроченной кредиторской задолженности бюджетам сельских поселений не предоставлялась. | - | 31.12.2019 | - | - | - |
| 6 | Итого по муниципальной программе | Финансовый отдел Администрации Багаевского района | В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами консолидированного бюджета Багаевского района» по итогам I полугодия 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения. | - | - | 8318,7 | 3677,6 | 525,7 |

Заведующий Финансовым отделом

Администрации Багаевского района	          Г.А. Кондратьева