- Пояснительная информация

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Багаевского района «Управление муниципальными финансами Консолидированного бюджета Багаевского района» на 2017 год по итогам 1 полугодия 2017 года.


            Муниципальная программа Багаевского района  «Управление муниципальными финансами консолидированного бюджета Багаевского района (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Багаевского района от 18.10.2013 № 1349. На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 9906,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам I полугодия 2017 года составило 3400,7 тыс. рублей или 34,3 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование»;

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Багаевского района»;

Подпрограмма 4 – «Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

Подпрограмма 5 – «Поддержание устойчивого исполнения районного бюджета и бюджетов сельских поселений, входящих в состав Багаевского района»;

Подпрограмма 6 – «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами сельских поселений, входящих в состав Багаевского района».

В соответствии с постановлением Администрации Багаевского района от 16.08.2013 № 1055  приказом финансового отдела Администрации Багаевского района от 30.12.2016 № 48  утвержден план реализации муниципальной программы на 2017 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы районного бюджета не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2017 года на постоянной основе.

По контрольному событию программы данной подпрограммы по подготовке нормативной правовой базы в целях формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период срок исполнения 01.03.2017г, при этом нормативно-правовая база сформирована и утверждена , принято постановление Администрации Багаевского района 28.02.2017г  № 194 « Об утверждении бюджетного прогноза Багаевского района на период 2017-2028 годов»

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2017 год предусмотрено 6406,4 тыс. рублей на обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Багаевского района. По итогам I полугодия 2017 года заключено 18 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 460,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2980,6 тыс. рублей или 46,5 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2017 года на постоянной основе.

По контрольному событию программы данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Багаевского района» (далее – подпрограмма 3) в 2017 году расходы районного бюджета не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2017 года на постоянной основе. Муниципальный долг Багаевского района отсутствует.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – подпрограмма 4) на 2017 год расходы районного бюджета не предусмотрены. В рамках исполнения основных мероприятий подпрограммы 4 по итогам полугодия проведены работы по модернизации и дальнейшему развитию единой автоматизированной системы управления финансами Багаевского района.

По контрольному событию программы данной подпрограммы  по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Багаевского района, как составной части информационной системы управления общественными финансами Ростовской области,   Финансовый отдел Администрации Багаевского района,  главные распорядители средств районного бюджета осуществляют работу в  системе планирования и исполнения районного бюджета. (установленный срок – 31.12.2017).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 «Поддержание устойчивого исполнения районного бюджета и бюджетов сельских поселений» (далее – подпрограмма 5) на 2017 год предусмотрено   3500 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило               420,1 тыс. рублей или   12%. Основные мероприятия подпрограммы 5 реализуются в течение 2017 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, что основные мероприятия со сроками реализации  в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Отчет об исполнении плана муниципальной программы за 1 полугодие представлен в приложении к пояснительной информации.

Заведующий финансовым отделом

Администрации Багаевского района		                               Г.А.Кондратьева

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами консолидированного бюджета Багаевского района»  на 2017 год по итогам I полугодия 2017 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено государственной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Багаевского района и снижением недоимки | Главный специалист Нерсесян О.А. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Багаевского района и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Багаевского района от 29.11.2013 № 1525 «Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение государственного долга в Ростовской области до 2017 года ». В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет по итогам 1 полугодия 2017 года составил 14,5 процента к аналогичному периоду предыдущего года. Основным фактором, повлиявшим на рост поступлений, является изменение в 2017 году дополнительного норматива отчислений в бюджет муниципального района по НДФЛ в сторону увеличения в соответствии с Областным Законом « Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019г. » с 17,5%. на 20% Недоимка в консолидированный бюджет области по состоянию на 01.07.2017 составила 28987,0 тыс. руб., уменьшение недоимки на 875,4 тыс. руб. с начала 2017 года. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных муниципальными нормативными правовыми актами сельских поселений | Главный специалист Нерсесян О.А. | Постановлением Багаевского района № 412 от 10.05.2016г. установлен порядок проведения оценки эффективности налоговых льгот и ставок местных налогов, установленных на территории Багаевского района, в соответствии с которым, работа по оценке фактически полученных налоговых льгот за 2016 год, планируемых к предоставлению в очередном финансовом году проведена в II квартале 2017 г. На районном уровне организациям не предоставлялись льготы по налогам. Сельскими поселениями льготы предоставлялись отдельным категориям граждан в виде полного освобождения от уплаты земельного налога. Багаевским сельским поселением по налогу на имущество физических лиц в виде пониженных налоговых ставок. В результате проведенной оценки подтверждена социальная эффективность налоговых льгот и пониженных ставок по налогу на имущество физических лиц. По результатам проведенной оценки приняты соответствующие документы (постановления, заключения) которые размещены на сайтах сельских поселений в рубрике «Налоги» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов районного бюджета и бюджетов сельских поселений в соответствии с муниципальными программами | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. | Бюджет Багаевского района сформирован на основе 20 муниципальных программ Багаевского района. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2017 году 881418,6 тыс. рублей. Доля расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 99,4 процента в общем объеме расходов консолидированного бюджета | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Контрольное событие программы Подготовка нормативной правовой базы в целях формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период | Заведующий финансовым отделом Администрации Багаевского района Кондратьева Г.А. Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. | В целях обеспечения долгосрочного бюджетного планирования в Багаевском районе принято постановление Администрации Багаевского района от 28.02.2017 № 194 «Об утверждении бюджетного прогноза Багаевского района на период 2017-2028 годов» | 01.03.2017 |  | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. | - | - | - | 6406,4 | 6406,4 | 2980,6 | 460,4 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. | В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам I полугодия 2017 года принято Решение Собрания депутатов от 28.12.2016 № 28 «О межбюджетных отношениях органов местного самоуправления муниципального района и сельских поселений, входящих в состав Багаевского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Багаевского района и Администраций сельских поселений | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. | Решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 29 «О бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Багаевского района в объеме 779,8 рублей или 0,08 процента от расходов районного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяющим размер резервного фонда местных администраций, не превышающий 3 процента общего объема расходов районного бюджета | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Багаевского района | Заведующий финансовым отделом Администрации Багаевского района Кондратьева Г.А. Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Начальник сектора бухгалтерского учета и отчетности , гл.бухгалтер Власова И.И. | Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Багаевского района в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2017 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2017 год | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6406,4 | 6406,4 | 2980,6 | 460,4 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов районного бюджета и бюджетов сельских поселений | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения районного бюджета осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Багаевского района от 20.01.2017 № 38 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Багаевского района от 28.12.2016 № 29 «О бюджете Багаевского района на 2017 год и плановый период 2018 2019 годов», приказами финансового отдела Администрации Багаевского района от 24.12.2015 № 42 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств районного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета)» и от 28.12.2015 № 49 «О порядке исполнения районного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита районного бюджета и порядке составления и ведения кассового плана районного бюджета» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Багаевского района для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Багаевского района проекта решения «О бюджете Багаевского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | Заведующий финансовым отделом Администрации Багаевского района Кондратьева Г.А. Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. | Проект решения Собрания депутатов о бюджете Багаевского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов разрабатывается в соответствии с постановлением Администрации Багаевского района от 11.05.2016 № 416 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Багаевского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | - | 01.11.2017 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Организация и осуществление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок | Заведующий финансовым отделом Администрации Багаевского района Кондратьева Г.А. Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. | Осуществление с 01.01.2017 г финансовым отделом Администрации Багаевского района контроля информации, определенной частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд »( Приказ финансового отдела Администрации Багаевского района от 30.12.2016 года № 46) Контролируемая информация осуществляется в ЕИС посредством информационного воздействия ЕИС с информационной системой в сфере закупок | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Багаевского района | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Багаевского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Заведующий финансовым отделом Администрации Багаевского района Кондратьева Г.А. Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. | По состоянию на 01.07.2017 муниципальный долг Багаевского района отсутствует В целях обеспечения сбалансированности районного бюджета заемные средства не привлекались | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Багаевского района | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. | Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Багаевского района не планировались в связи не привлечением заемных средств | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Багаевского района о привлечении заемных средств | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. | Заемные средства не привлекались | 01.01.2017 | 01.11.2017 | - | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Заведующий финансовым отделом Администрации Багаевского района Кондратьева Г.А. Ведущий специалист (АИС) Кияшко А.Н | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Багаевского района, как составной части информационной системы Ростовской области | Ведущий специалист (АИС) Кияшко А.Н. | Организована работа по внедрению единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Багаевском районе в части формирования открытого информационного пространства для граждан, обеспечивающего доступ к сведениям финансово-экономической деятельности Багаевского района, и находится в стадии выполнения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Контрольное событие программы Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Багаевского района, как составной части информационной системы управления общественными финансами Ростовской области, модернизация и развитие системы в соответствии с возникающими потребностями | Ведущий специалист (АИС) Кияшко А.Н. | Финансовый отдел Администрации Багаевского района, главные распорядители средств районного бюджета проводят работу в системе планирования и исполнения районного бюджета. Работы по развитию единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Багаевском районе в части формирования открытого информационного пространства для граждан, обеспечивающего доступ к сведениям финансово-экономической деятельности Багаевского района находятся в стадии исполнения. | - | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 5 | Подпрограмма 5 Поддержание устойчивого исполнения районного бюджета и бюджетов сельских поселений | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Нерсесян О.А. Главный специалист Ермарченко Т.И |  | - | - | 3500 | 3500 | 420,1 | - | - |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Багаевского района | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. | Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений осуществляется путем предоставления бюджетам поселений дотаций за счет районного бюджета. Распределение указанных дотаций произведено в соответствии с единой методикой, утвержденной решением Собрания депутатов Багаевского района от 28.12.2016 № 28 «О межбюджетных отношениях органов местного самоуправления муниципального района и сельских поселений, входящих в состав Багаевского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  | - | - |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений, входящих в состав Багаевского района | Главный специалист Нерсесян О.А. Главный специалист Ермарченко Т.И. | В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов финансовым отделом Администрации Багаевского района ежемесячно проводится анализ обеспеченности бюджетов сельских поселений. При формировании бюджета Багаевского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов запланировано 3500,0 тыс.рублей на предоставление дотаций двум сельским поселениям с целью обеспечения их сбалансированности. В I полугодии 2017 года по фактической потребности Ажиновскому сельскому поселению перечислено 300,0 тыс. рублей, Красненскому - 120,1 тыс. рублей. предоставлена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств районного бюджета Ажиновскому сельскому поселению в сумме 1996,4 тыс.рублей. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3 Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений, входящих в состав Багаевского района | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. | В I полугодии 2017 года бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов сельских поселений, на частичное покрытие дефицита бюджетов сельских поселений не предоставлялись. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Контрольное событие программы Представление в полном объеме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав Багаевского района, иных межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов в соответствии с утвержденным порядком | Заведующий финансовым отделом Администрации Багаевского района Кондратьева Г.А. Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. | Средства районного бюджета, выделенные на предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предоставлены Ажиновскому и Красненскому сельским поселениям по фактической потребности, сумма перечислений из районного бюджета составила 420,1 тыс. рублей. | - | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 6 | Подпрограмма 6. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами сельских поселений, входящих в состав Багаевского района | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. Главный специалист Нерсесян О.А. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1 Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в сельских поселениях, входящих в состав Багаевского района | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И. | Проведена экспертиза первоначальных решений о бюджетах 5-ти сельских поселений на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Заключения по результатам проверки направлены главам сельских поселений и размещены на сайте Администрации Багаевского района в рубрике « Финансовый отдел». Работа по устранению выявленных замечаний по итогам экспертизы решений проведена. Проверки соблюдения органами местного самоуправления сельских поселений установленных Бюджетным кодексом РФ предельных размеров дефицита, а также предельного объема муниципального долга сельских поселений осуществлялось по мере представления Администрациями сельских поселений решений о внесении изменений в бюджеты сельских поселений. Проверено 15 решений о внесении изменений в бюджеты сельских поселений. В соответствии с установленным порядком осуществляется ежемесячный мониторинг соблюдения нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления . Результаты мониторинга размещены в рубрике "Финансовый отдел" сайта Администрации Багаевского района. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2 Оценка качества управления бюджетным процессом сельских поселений, входящих в состав Багаевского района | Главный специалист Ермарченко Т.И. | Проведена оценка качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях за 2016 год. Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления сельских поселений, влияющие на состояние бюджетов сельских поселений, всего по 44 индикаторам. По итогам проведенного анализа всем поселениям присвоена II степень качества управления бюджетным процессом. Большее количество баллов за 2016 год присвоено Багаевскому сельскому поселению – 84,72; по остальным поселениям баллы распределились следующим образом: Манычскому 80,30 баллов, Елкинскому 77,96 баллов, Ажиновскому 73,56 баллов, Красненскому 67,22 баллов. Муниципальному образованию "Багаевский район" по итогам 2016 года дана надлежащая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса с присвоением I степени качества управления бюджетным процессом. Отчет по результатам мониторинга соблюдения поселениями требований бюджетного законодательства и оценки качества управления бюджетным процессом размещены на официальном сайте Администрации Багаевского района. |  | 01.03.2017 | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Основное мероприятие 6.3 Использование мер ограничительного характера, направленных на повышение качества управления финансами сельских поселений, входящих в состав Багаевского района | Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И | Проведение оценки качества управления бюджетным процессом сельских поселений, входящих в состав Багаевского района, способствует улучшению организации бюджетного процесса в сельских поселениях, снижена недоимка по местным налогам. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Контрольное событие программы Рейтинг сельских поселений по результатам проведения мониторинга качества управления бюджетным процессом за отчетный год | Заведующий финансовым отделом Администрации Багаевского района Кондратьева Г.А. Главный специалист Ермарченко Т.И | Подведены итоги по результатам проведения мониторинга качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях, входящих в состав Багаевского района за 2016 год | - | 01.03.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заведующий финансовым отделом Администрации Багаевского района Кондратьева Г.А. Заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Багаевского района – начальник сектора планирования и исполнения бюджета Фирсова И.П. Главный специалист Ермарченко Т.И Главный специалист Нерсесян О.А. Ведущий специалист (АИС) Кияшко А.Н. | - | - | - | 9906,4 | 9906,4 | 3400,7 | 460,4 |  |